Додаток до рішення виконавчого комітету

 від 14.06.2022 №176

**ПЛАН**

 **основних заходів цивільного захисту Авангардівської територіальної громади на 2022 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п**  | **Найменування заходу**  | **Відповідальні за виконання**  | **Строк виконання**  | **Показники виконання заходу**  |
|  | Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |
| 1.  |  Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням  | Виконавчі органи Авангардівської селищної ради; суб’єкти господарювання - балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту | протягом року  | Приведено в готовність до використання за призначенням захисні споруди цивільного захисту на рівні не нижче 77 відсотків.   |
| 2.  |  Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них з урахуванням доступності таких споруд для осіб з  | Виконавчі органи Авангардівської селищної ради; старости старостинських округів; | протягом року  | Поінформовано населення. Розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційних вебресурсах усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  |
|  | інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також стан їх готовності до використання за призначенням. Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання  |  |  |  |
| 3.  | Упровадження вимог до інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад та іншої, пов’язаної з ними містобудівної (просторової) документації  | Виконавчі органи Авангардівської селищної ради;Відділ капітального будівництва, жкг, комунального майна; Відділ архітектури та містобудування | протягом року  | Забезпечено розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту комплексного плану просторового розвитку території територіальних громад та інших видів містобудівної (просторової) документації, розробленої за звітний період  |
| 4.  | Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для:  |   |   | Накопичено засоби радіаційного та хімічного захисту в розмірі :  |
|   |  персоналу радіаційних та хімічно-небезпечних об’єктів  |  Підприємства, установи та організації (за згодою)  | до 25 грудня  | 25 відсотків потреби  |
|   | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення  |  Підприємства, установи та організації (за згодою)  | до 25 грудня  | Не менше 35 відсотків потреби  |
|   | непрацюючого населення, яке проживає у зонах можливого радіаційного забруднення та прогнозованих зонах хімічного забруднення  | виконавчий комітет селищної ради | до 25 грудня  | У прогнозованих зонах хімічного забруднення — не менше 55 відсотків потреби, у зонах можливого радіаційного забруднення — 100 відсотків потреби  |
| 5.  | Уточнення відомостей щодо:  |   |   |   |
|   | 1) переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період  | Виконавчі органи Авангардівської селищної ради; | ІV квартал  | Уточнено перелік суб’єктів господарювання, що продовжують провадити діяльність в особливий період  |
| 6.   | Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо: підготовки до осінньо-зимового періоду  |  Департаменти: систем життєзабез-печення та енергоефективності, морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв’язку, охорони здоров’я, з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні та міські ради (за згодою)  |   вересень — жовтень  |  Надано методичну допомогу; забезпечено виконання підготовчих та ремонтних робіт в умовах осінньо-зимового періоду  |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту  |
| 7.  | Організація та проведення:  |   |   |   |
|   | 1) Командно-штабних навчань із органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у:  | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації  |   | Проведено командно-штабні навчання, відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління та силами цивільного захисту, подано звіти про здійснення заходів до ГУ ДСНС України в Одеській області у:  |
|   | смт Авангард | -’’-  | листопад | смт Авангард |
| 8.  | Проведення:  |   |   |   |
|   | Штабних тренувань з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок щодо готовності до:  | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні та міські ради (за згодою)  |   |   |
|   |  роботи в осінньо-зимовий період  | -’’-  | жовтень — грудень | Проведено штабне тренування; відпрацьовано злагодженість та взаємодію між органами управління та силами цивільного захисту; Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ» |
| 9.  | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню:  |   |   |  |   |
|   | 1) пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природнозаповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду  | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ», 13 ДПРЧ та 30ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області | Лютий - травень |   | Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів, здійснено профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки  |
|   | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах  | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ», 13 ДПРЧ 30ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області | ІІ квартал  |  | Визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах; розглянуто питання щодо готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах під час засідань місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; |
|    | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури  |  Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ», 13 ДПРЧ 30ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області |  жовтень — грудень |  |  Затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи щодо сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери  |
|   |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру  |
| 10.  |  Організація та проведення:  |   |   |   |
|   | 1) перевірок діяльності щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно- рятувальних служб (у разі їх утворення), зокрема: |   |   |   |
|   | комплексних перевірок у:  |   |   |   |
|   |   | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ», 13 ДПРЧ 30ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області |   | Оцінено діяльність місцевих органів виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту надіслано акти перевірок до відповідних місцевих органів виконавчої влади у:  |
|   | Авангардівська селищна рада (Одеського району)  | -’’-  | жовтень | Авангардівська селищна рада (Одеського району) |   |
|   | 2) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності:  |   |   |   |
|   | місць масового відпочинку та оздоровлення громадян  | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ», 13 ДПРЧ 30ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області | травень-червень  | Організовано та проведено перевірки сільських, селищних рад, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення населення  |
|   | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах  | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ», 13 ДПРЧ 30ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області | травень-червень  | Організовано та проведено перевірки сільських, селищних рад, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах підготовлено відповідні акти за результатами перевірок |
|   | закладів освіти до 2022-2023 навчального року  | ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою), Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні та міські ради (за згодою)  | липень  |  | Оцінено діяльність з підготовки до 2022-2023 надіслано акти закладів освіти  |  навчального року перевірок до  |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій  |
| 11.  | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності  | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради; | до 25 грудня  | Забезпечено потребу у навчанні керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до державного замовлення  |
| 12.  | Організація та проведення:  |   |   |   |
|   | 1) навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо реалізації заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період  | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради; | травень-червень  | Проведено збори, підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період  |
|   | 2) просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню:  |   |   |   |
|   | надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями)  | КНП «Авангардівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» | до 15 грудня  | Проведено відповідно до затверджених планів просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань  |
|   | пожеж в екосистемах  | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ» | до 15 грудня  | Проведено відповідно до затверджених планів просвітницьку роботу серед населення щодо запобігання виникненню та поширенню пожеж в екосистемах  |
|   | 3) одноденних навчальних зборів з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (навчально-консультативних пунктів) з питань реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період  | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області (за згодою), Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні та міські ради (за згодою)  | Протягом року  | Проведено навчальні збори, підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період   |
|   | 4) курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю  | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки  | Протягом року | Проведено підвищення кваліфікації фахівців з питань  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Цивільна безпека» для фахівців з питань цивільного захисту місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що має ліцензію для провадження діяльності з надання такої освітньої послуги  | життєдіяльності Одеської області (за згодою), Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, райдержадміністрації, сільські, селищні та міські ради (за згодою)  |  | цивільного захисту місцевих органів влади і органів місцевого самоврядування щодо забезпечення цивільної безпеки громадян  |
| 13.  | Відпрацювання потреби у функціональному навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту області у навчальнометодичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області на 2023 рік  | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Одеської області (за згодою), райдержадміністрації та виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) | до 01 листопада  | Відпрацьовано потребу у функціональному навчанні осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2023 рік  |
| 14.  | Проведення засідань комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації  | Комісія з питань ТЕБ та НС   | один раз на квартал  | Проведено засідання комісії з питань ТЕБ та НС облдержадміністрації, визначено завдання виконавцям  |
| 15.  | Проведення комплексних перевірок системи оповіщення та зв’язку ЦЗ області: - з включенням електросирен та гучномовців | Старости, виконавчі органи Авангардівської селищної ради;КЗ «ЦБГ» | кожна третясереда останнього місяця кварталу | Проведені комплексні перевірки системи оповіщення та зв’язку ЦЗ області:  |

**Секретар виконавчого комітету Валентина ЩУР**