Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 751 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», та з метою забезпечення складання прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, Виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки згідно додатку 1.

2. Керівникам відділів, виконавчих органів селищної ради забезпечити виконання Плану заходів.

4. Організацію за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради Михайліченко Т.А.

5. Контроль щодо виконання даного рішення залишаю за собою.

**Селищний голова                                                             Сергій ХРУСТОВСЬКИЙ**

**№112**

**від 21.05.2025**

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 21.05.2025

№112

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Авангардівської селищної територіальної громади у 2024 році та за І квартал 2025 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 05 червня 2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів листа Міністерства фінансів України, щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на 2026-2028 роки | Після прийняття бюджетної резолюції на 2026-2028 роки | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Надання фінансовому відділу ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на 2026-2028 роки | До 20 червня 2025 року | Відділ КБ ЖКГ КМ |
|  | Підготовка та подання фінансовому відділу ради разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету на 2026-2028 роки:  - з орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності; - від відчуження комунального майна;  - від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів;  - від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету. |  | Відділ внутрішнього моніторингу, обліку місцевих податків та зборів, |
|  | Прогнозування обсягу доходів, визначення обсягу фінансування, орієнтовних граничних показників видатків з бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки та орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і територіальної громади, та з урахуванням аналізу виконання бюджету Авангардівської селищної територіальної громади в попередньому та поточному бюджетних періодах | До 27 червня 2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | Липень 2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форм бюджетних пропозицій, інструкції щодо складання прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | Липень 2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Надання головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовних граничних показників видатків з бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | Липень 2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Надання головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки | Липень 2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Надання відділу КБ ЖКГ КМ проектних пропозицій щодо реалізації інвестиційних проєктів для включення до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період | До 10 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Оцінка проєктів, відбір та затвердження переліку пріоритетних інвестиційних проєктів з урахуванням методичних рекомендацій Мінекономіки щодо пріоритезації, оцінки та відбору проєктів | До 14 липня 2025 року | Комісія  [з питань розподілу публічних інвестицій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#n34) |
|  | Внесення затвердженого переліку пріоритетних інвестиційних проєктів до інтегрованої ІТсистеми управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM) | Липень 2025 року | Відділ КБ ЖКГ КМ,  Спеціаліст селищної ради (проектний менеджер) |
|  | Надання фінансовомувідділу селищної ради бюджетних пропозицій разом з пояснювальною запискою до прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | Липень 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету | До 23 липня  2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо показників і положень прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки | До 28 липня  2025 року | Фінансовий відділ селищної ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів | До 08 серпня  2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки та переліку пріоритетних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки до виконавчого комітету селищної ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансовий відділ селищної ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу Авангардівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки та переліку пріоритетних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки | До 01 вересня 2025 року | Виконавчий комітет селищної ради |

Секретар виконкому Валентина ЩУР